## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科技领军（培育）企业支持项目
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 深入推进科技型企业创新发展，引导全市科技型企业做优做强做大，支持企业提升自主创新能力、产业化水平、市场开拓能力、运营管理能力、融资能力等。 |  |  | 1家科技领军培育企业成长为科技领军企业，3家科技领军（培育）企业通过复评且营收较上一年正增长。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 65 | 65 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 300 | 65 | 65 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目数 | 15 | 4 |  | 15 | 15 | 2021年7月，市科技局新修订了《天津市雏鹰企业、瞪羚企业、科技领军企业和科技领军培育企业评价与支持办法》，根据该办法，市科技局于10月至12月征集2021年科技领军（培育）企业重大创新项目50多项，项目立项及资金拨付安排在2022年。从2021年度“科技领军（培育）企业支持项目”支出65万元用于4家科技领军（培育）企业的奖励。
|  | 质量指标 | 由科技领军培育企业成长为科技领军企业 | 1 | 1 |  | 5 | 5
|  |  | 科技领军（培育）企业通过复评且营收较是国内年正增长 | 3 | 3 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 支持企业项目及时率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 拨付奖励资金 | 2021年底前完成 | 2021年底前完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 奖励发放标准 | ≤50万元/家 | 1家科技领军培育企业成长为科技领军企业50万元/家 3家复评通过企业营收较上一年正增长5万元/家 |  | 5 | 5
|  |  | 财政资金 | 65万元 | 65万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提升经济发展高质量情况 | 促进高成长企业培育 | 1家科技领军培育企业成长为科技领军企业，3家科技领军（培育）企业通过复评且营收较上一年正增长。 |  | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 提升我市企业发展质量 | 有效提升 | 科技领军（培育）企业由2020年的216家增长为2021年的230家，整体企业发展水平有所提升，全部达成预期指标 |  | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 促进企业发展情况 | 增强企业发展信心 | 截至2021年全市科技领军（培育）企业达到230家 |  | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 提升社会创新能力情况 | 加速推动新旧动能转换 | 全社会研发投入强度达到3.44% |  | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 满意率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 吴杰斌 |  | 二级主任科员 |  |  | 天津市科学技术局资源配置与管理处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日