## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020科服网运维
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术信息研究所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 2020年全年，承担平台的应用系统、支撑系统、网络运行环境的维护，保证现有各业务平台7*24小时安全高效平稳运转，5*8小时的在线技术支持。年访问量1000万人次。 |  |  | 2020年全年，承担平台的应用系统、支撑系统、网络运行环境的维护，保证现有各业务平台7*24小时安全高效平稳运转，5*8小时的在线技术支持。年访问量近1500万人次，聚集科技服务机构累计1860家，累计发布服务产品8489项，支撑雏鹰企业评价入库共3557家、瞪羚企业评价入库共385家，科技部网络视频评审答辩共计109场次。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 355.2 | 355.2 | 355.2 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 355.2 | 355.2 | 355.2 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 年访问量 | ＞1000万人次 | 近1500万人次 |  | 20 | 20 | 偏差原因：年初指标值设定偏低，实际完成超过预期。 改进措施：精细化测算访问量数据，及时调整年度指标值。
|  | 质量指标 | 平台平稳、安全运行 | 7*24小时 | 7*24小时 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 平台在线技术支持 | 5*8小时 | 5*8小时 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 不超过年初预算 | ≤380万元 | 355.2万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 在线管理平台和企业综合服务平台 | 1项 | 科服网整合了政府和社会科技服务资源，不断研建优化雏鹰瞪羚企业评价、科技服务对接、仪器共享、科技创新券等应用服务系统，成为全市发展创新型企业的工作在线管理平台和企业综合服务平台。 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 平台使用人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 服务对象满意度 | 基本满意及以上 | 基本满意及以上 |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹芙 |  | 主任 |  |  | 天津市科学技术信息研究所 信息技术中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日